附件1

第三届国医大师传承工作室及全国名中医

传承工作室建设项目实施方案

为贯彻落实《中医药人才发展“十三五”规划》《中医药传承与创新“百千万”人才工程实施方案》，推动中医药传承创新发展，深入开展国医大师、全国名中医学术经验传承工作，我局2018年将组织开展第三届国医大师传承工作室及全国名中医传承工作室建设项目（以下简称传承工作室）。为做好传承工作室的建设，特制定本实施方案。

一、建设目标

在前期开展的全国名老中医药专家传承工作室建设项目的基础上，全面深入整理、继承、推广国医大师、全国名中医的学术思想和临床（实践）经验，建立国医大师、全国名中医学术经验传承推广平台，培养一批高层次中医药人才，推进中医药的传承与发展。

二、建设周期

各工作室根据前期开展的全国名老中医药专家传承工作室建设项目的完成情况，结合本次建设项目的要求，自行确定建设周期，原则上不超过3年。

三、建设内容

（一）条件建设。

在原来建设的全国名老中医药专家传承工作室的基础上，继续加强国医大师、全国名中医临床（实践）经验示教诊室、示教观摩室、资料室（阅览室）的条件建设，并根据工作实际需求，配备完善相应的教学实践设施，为开展国医大师、全国名中医学术经验传承工作创造好的条件。

（二）传承工作建设。

1.收集资料。全面收集整理国医大师、全国名中医医案、教案、笔记、读书临证心得、论著、论文等原始资料。

2.影像资料录制。围绕国医大师、全国名中医的学术经验或技术专长，完整、清晰、原汁原味地录制国医大师、全国名中医开展临床（实践）、带教、授课、查房、访谈、讨论等相关活动，保存第一手原始资料。

3.整理分析。深入对国医大师、全国名中医的临床（实践）资料，重点是回顾性临床（实践）资料进行挖掘整理研究，提炼形成学术思想和临床（实践）经验，发表论文或出版专著等。

4.总结提炼。结合国医大师、全国名中医学术思想和临床（实践）经验，重点选择国医大师、全国名中医擅长病种或技术专长进行系统的总结研究，形成相应的临床诊疗方案、经验方或技术标准。开发1种以上院内制剂或特色制剂。

5.传承研究。深入挖掘国医大师、全国名中医学术经验，结合工作实际，开展国医大师、全国名中医学术思想和临床（实践）经验相关课题的研究。

（三）人才培养建设。

1.加强传承团队建设。制订传承培养计划，进一步强化国医大师、全国名中医传承团队建设。每月围绕国医大师、全国名中医学术经验开展学习交流、讨论或中医医案评价等人才培养相关活动。

2.积极参加省级以上中医药人才培养专项。按照《国医大师、全国名中医学术传承管理暂行办法》（国中医药人教发〔2018〕6号）《关于做好第四批全国中医（临床、基础）优秀人才研修项目跟师学习的通知》（国中医药人教教育便函〔2018〕66号）等文件要求，开展学术传承活动，承担省级以上中医药人才培养专项，培养学术继承人。

3.举办国家级中医药继续教育项目。每年组织开展以国医大师、全国名中医学术经验或技术专长为主题的国家级中医药继续教育项目，传承推广国医大师、全国名中医的学术经验，提高中医药学术水平和服务能力。

（四）信息化及管理制度建设。

1.建立国医大师、全国名中医典型医案、影像资料、继承工作成果及资源网络共享平台。

2.按照《关于进一步加强全国名老中医药专家传承工作室信息网络平台管理的通知》（国中医药人教教育便函〔2014〕93号）要求，做好国医大师、全国名中医传承工作室信息网络平台信息资料上传工作。

3.完善日常管理、经费使用、学习培训、跟师带教等相关管理制度，保障工作室建设工作的顺利开展。

四、预期成效

（一）建立完善国医大师、全国名中医原始资料和信息数据库。

（二）出版国医大师、全国名中医学术经验著作1部以上。发表论文6篇以上，其中在核心期刊发表论文3篇以上。

（三）制定国医大师、全国名中医擅长病种诊疗方案或技术专长规范标准3个以上。

（四）重点培养传承团队中不少于2名副高以上和5名中级职称以上的中医药人员。接受外单位进修学习人员10人以上。

（五）带教不超过4名第四批全国中医（临床、基础）优秀人才研修项目培养对象。

（六）举办国家级（省级）以上中医药继续教育项目不少于3次。

（七）建设传承工作室网站1个，充分体现中医药文化特色，有一定的咨询访问量。

五、经费安排

（一）中央财政安排专项资金支持传承工作室建设，重点用于录制国医大师、全国名中医影像资料、开展传承工作、建设网络平台及开展人才培养等。

（二）各项目省（区、市）根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组织招标采购工作，结合本地的实际情况，合理制定计划购买的品目、规格和数量。

六、组织管理

（一）国家中医药管理局负责建设项目的综合管理和统筹协调，制定实施方案、建设任务和验收标准，组织开展项目立项、过程管理、验收总结工作。

（二）省级中医药主管部门指导依托单位和工作室开展建设工作，负责本省区工作室的过程管理、经费管理及验收总结工作。

（三）依托单位具体负责项目的组织实施与管理，为工作室建设提供人力、财力、场地、设备等各方面的支持。

（四）工作室项目负责人为项目建设第一责任人，全面负责建设任务的落实和建设目标的实现，合理分配、统筹使用项目经费。

附件2

| 国家中医药管理局 第三届国医大师传承工作室及 全国名中医传承工作室 建设项目任务书 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 项 目 名 称: |  |
| --- | --- |
| 项目依托单位: |  |
| 项目负责部门: |  |

国家中医药管理局人事教育司制

2018年  月  日

填写说明

1．《国家中医药管理局第三届国医大师传承工作室及全国名中医传承工作室建设项目任务书》（以下简称《任务书》）系指国家中医药管理局为开展第三届国医大师传承工作室及全国名中医传承工作室建设项目而设计的任务书。项目名称为：xxx国医大师传承工作室、xxx全国名中医传承工作室。

2．传承工作室团队由国医大师或全国名中医本人、工作室负责人、中医临床、计算机软件及信息网络等多学科工作人员8-12人组成。工作室负责人由国医大师或全国名中医本人推荐认可。

3．此任务书内容须用宋体四号字填写，并用A4纸打印，超出格式者可另加页。所有填写内容必须真实有效，确无填写内容时请填“无”。

4．联系电话：010—59957647

电子邮箱：scjjc@satcm.gov.cn

联系地址：北京市东城区工体西路1号

国家中医药管理局人事教育司师承继教处

邮    编：100027

一、国医大师、全国名中医基本信息

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 健康状况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从事中医临床工作年限 |  |  |  | 目前周门诊 次数/人数 |  |  | 次数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人数 |  |  |  |
| 临床专业、专科专病情况 |  | 从事专业领域： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 擅治病种： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现出诊单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |

二、传承工作室基本情况

| 项目 依托单位 基本情况 | 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  | 邮 编 |  |  |
| 传承 工作室 负责人 基本情况 | 工作室 负责人姓名 |  | 性 别 |  |  |
|  | 身份证号 |  | 年 龄 |  |  |
|  | 学历/学位 |  | 职称/职务 |  |  |
|  | 在岗工作时间 |  | 专业/专科 |  |  |
|  | 手机电话 |  | 电子邮箱 |  |  |
|  | 所在单位 |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  | 邮 编 |  |  |
|  | 全国老中医药专家学术经验继承人 |  |  | 是□ 否□ 第 批 |  |
|  | 全国优秀中医临床人才 |  |  | 是□ 否□ 第 批 |  |
| 国医大师或全国名中医意见及签字 | 签字： |  |  |  |  |

三、传承工作室团队主要工作人员情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历/学位 | 职称/ 职务 | 工作单位 | 手机号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传承工作室成员组成人数：人 其中： 高级人，中级人，初级人 博士人，硕士人，本科人，本科以下人（师承人） 中医专业人，中药专业人，其他专业人 |  |  |  |  |  |  |  |

四、建设计划

| 现有工作基础 |  |
| --- | --- |
| 建设目标 |  |
| 建设方案 |  |
| 预期成果 |  |
| 1.发表论文 （ ）篇 2.出版论著 （ ）本 3.撰写研究报告 （ ）篇 4.申请或批准的知识产权（ ）项 5.形成专病诊疗方案或技术专长规范标准 （ ）项 6.研制开发院内制剂 （ ）种 7.获中药新药证书 （ ）种 | 8.培养第四批全国中医（临床、基础）优秀人才研修项目培养对象 （ ）人 9.举办国家（省级）中医药继续教育项目 （ ）次 10.构建信息数据库及信息网络平台 11.完成传承团队建设 12.其他 |

五、时间安排

| 项目建设周期 | 年 月--- 年 月 |  |
| --- | --- | --- |
| 时间安排 | 阶段目标 | 备注 |

六、建设经费预算

| 经费总预算： |  | 国家拨款 |  | 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省级中医药主管部门拨款 |  | 万元 |
|  |  | 其他 |  | 万元 |
| 预算项目及说明： |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 万元 |  |
| 2 |  |  | 万元 |  |
| 3 |  |  | 万元 |  |
| 4 |  |  | 万元 |  |
| 5 |  |  | 万元 |  |
| 6 |  |  | 万元 |  |
|  | …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

七、项目协议

甲方：国家中医药管理局人事教育司（项目管理部门） 同意列为国家中医药管理局第三届国医大师/全国名中医传承工作室建设项目。 负责人签字： 国家中医药管理局人事教育司（盖章） 年 月 日

乙方：省级中医药主管部门（项目负责部门） 同意将项目委托给项目依托单位。 严格按照有关规定，指导督促项目依托单位按时保质完成项目任务。 负责人签字： 项目负责部门（盖章） 年 月 日

丙方：项目依托单位 严格按照有关规定和任务书的计划安排，按时保质完成所承担的项目，并严格管理项目经费使用，承担未按时完成项目的责任。 项目依托单位负责人（签字） 项目依托单位（盖章） 年 月 日

抄送：国家卫生健康委员会

国家中医药管理局办公室                 2018年6月29日印发